สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพ  (Master  Plan)  ปีการศึกษา 2553-2554

| ลำดับ ที่ | กิจกรรม | ผู้รับผิดชอบ |  | ปีการศึกษา 2553 (1มิ.ย.53-31พ.ค.54) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ปีการศึกษา 2554 ( 1 มิ.ย. 54- 31 พ.ค. 55) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | มิย. | กค. | สค. | กย. | ตค. | พย. | ธค. |  | มค. | กพ. | เมย | พค. | มิย. | มิย. | กค. | สค. | กย. | ตค. | พย. | ธค. | มค. | กพ. | เมย | พค. | มิย. |
| 1 | เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร/ตัวแทนฝ่ายบริหาร/คณะทำงาน ตามโครงสร้าง | ผู้อำนวยการสำนัก/ รองผู้อำนวยการสำนัก | P | ปี53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ปี54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ทบทวนและจัดทำแผนงานด้านประกันคุณภาพ | ผู้อำนวยการสำนัก/ รองผู้อำนวยการสำนัก คณะกรรมการ | P | ปี53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ปี54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | กำหนดโยบาย/ตัวบ่งชี้ของสำนักและประกาศถ่ายทอดนโยบายและตัวบ่งชี้ปีการศึกษาใหม่ไปยังทุกงาน ทุกระดับ | ผู้อำนวยการสำนัก รอง ผอ./คณะกรรมการ | P | ปี53 |  |  |  |  | ปี53 |  |  |  |  |  |  |  | ปี54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ดำเนินการจัดทำคำรับรอง ก.พ.ร. และรายงานผล ก.พ.ร. | ผู้อำนวยการสำนัก รอง ผอ./คณะกรรมการ | P |  | ปี53 |  | ปี53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ปี54 |  | ปี54 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ดำเนินตามโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศหน่วยงานระดับสำนัก | รอง ผอ./ หัวหน้างาน | P | ปี53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | สำนักเก็บข้อมูล SAR ระยะ 12 เดือนตามตัวบ่งชี้ที่ประกาศใช้ | รอง ผอ./ หัวหน้างาน | P | ปี 53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพ  (Master  Plan)  ปีการศึกษา 2553-2554

| ลำดับที่ | กิจกรรม | ผู้รับผิดชอบ |  | ปีการศึกษา 2553 (1มิ.ย.53-31พ.ค.54) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ปีการศึกษา 2554 ( 1 มิ.ย. 54- 31 พ.ค. 55) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | มิย | กค | สค | กย | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค |
| 7 | ฝ่ายต่าง ๆ จัดทำ SARและเตรียมการประเมินระดับฝ่าย/งาน | รอง ผอ./ หัวหน้างาน/ ส่วนงาน | P | ปี52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ปี53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับฝ่าย(SAR ปี 2553) | รอง ผอ./ หัวหน้างาน/ ส่วนงาน | P |  | ปี52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ปี53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ทุกฝ่ายนำส่งผลการตรวจประเมินระดับฝ่ายให้คณะกรรมการสำนักประกันฯเพื่อเสนอประชุมพิจารณาในระดับสำนัก | รอง ผอ./ หัวหน้างาน/ ส่วนงาน | P |  |  | ปี52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ปี53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | สำนักนำผลการประเมินระดับฝ่ายมาประชุมพิจารณาเพื่อวางแผนปรับปรุง และแจ้งผู้เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการ | รอง ผอ./ หัวหน้างาน/ | P |  |  | ปี52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ปี53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ดำเนินการจัดทำ SAR ระดับสำนัก | รอง ผอ./ หัวหน้างาน/ ส่วนงาน |  |  |  |  | ปี52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ปี53 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ส่งรายงานประจำปี SA R ระดับสำนักพร้อมทั้งผลการประเมินคุณภาพภายในระดับสำนัก ต่อ สกอ. (ภายใน 120วัน) | ผู้อำนวยการสำนัก รอง ผอ./คณะกรรมการ | P |  |  |  | ปี52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ปี53 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพ  (Master  Plan)  ปีการศึกษา 2553-2554

| ลำ ดับที่ | กิจกรรม | ผู้รับผิดชอบ |  | ปีการศึกษา 2553 (1มิ.ย.53-31พ.ค.54) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ปีการศึกษา 2554 ( 1 มิ.ย. 54- 31 พ.ค. 55) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | มิย | กค | มิย | กค | มิย | กค | มิย | กค | มิย | กค | มิย | กค | มิย | กค | มิย | กค | มิย | กค | มิย | กค | มิย | กค | มิย | กค |
| 13 | เตรียมการประเมินระดับสำนักโดยแต่งตั้งกรรมการประเมินระดับสำนักและดำเนินการประเมิน | ผู้อำนวยการสำนัก รอง ผอ./คณะกรรมการ | P |  |  |  | ปี52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ปี53 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | สำนักนำผลการประเมินระดับสำนักมาประชุมพิจารณาเพื่อวางแผนปรับปรุง และแจ้งผู้เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการและเสนอคณะกรรมการสำนัก | ผู้อำนวยการสำนัก รอง ผอ./คณะกรรมการ | P |  |  |  |  | ปี52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ปี53 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ดำเนินงานตามโครงการพัฒนา บุคคลากรด้านประกันฯ เพื่อเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ( SAR ISO KM) | รอง ผอ./ หัวหน้างาน/ ส่วนงาน | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| (น.ส.เพชราภรณ์ เพ็ชรแก้ว) รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้จัดทำ |  | (ผู้ช่วยศาสตาจารย์นิวัตร จารุวาระกูล) ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้พิจารณาและอนุมัติ |  |
| --- | --- | --- | --- |