## แผนปฏิบัติราชการ 2554
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
หน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำ | ผลผลิต / กิจกรรม |  | เป้าหมาย |  |  | งบประมาณ |  |  | ระยะเวลาดำเนินงาน | [11 empty] | ผู้รับ | หมายเหตุ
ดับ |  |  | ปริมาณ | คุณภาพ | เวลา | แผ่นดิน | ผปย. | อื่น ๆ | ปี 2553 |  |  | ปี 2554 | [8 empty] | ผิดชอบ
ที่ | [7 empty] | (ระบุ) | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
ผลผลิตที่ 4 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
- จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา (คน)
- ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐาน
หลักสูตร (ร้อยละ)
- ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตร
ภายในระยะเลาที่กำหนด (ร้อยละ)
- ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร(ล้านบาท)
งบบุคลากร
- ค่าตอบแทน
- ค่าใช้สอย
- ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
| - โครงการขยายระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศชนิดไร้สาย | P | 12 ชุด | ตามมาตรฐานข้อกำหนด | 3 เดือน | 270000 | [14 empty] | ฝ่ายวิทยบริการและนวัตกรรมการศึกษา | เงินโอนจากงบดำเนินการ ปี 54
|  | A | 12 ชุด | ตามมาตรฐานข้อกำหนด | 3 เดือน | 269640
| - ชุดไมโครโฟนประชุม | P | 1 ระบบ | ตามมาตรฐานข้อกำหนด | 3 เดือน | 250000 | [14 empty] | ฝ่ายวิทยบริการและนวัตกรรมการศึกษา | เงินโอนจากงบดำเนินการ ปี 54
A
| - เครื่องฉายภาพมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ | P | 1 ระบบ | ตามมาตรฐานข้อกำหนด | 3 เดือน | 140000 | [14 empty] | ฝ่ายวิทยบริการและนวัตกรรมการศึกษา | เงินโอนจากงบดำเนินการ ปี 54
A
| - ครุภัณฑ์อุปกรณ์สำรองข้อมูลสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย | P | 1 ระบบ | ตามมาตรฐานข้อกำหนด | 3 เดือน | 842200 | [14 empty] | ฝ่ายเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อกสาร | เงินโอนจากงบดำเนินการ ปี 55
A
| - โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการมาตรฐานวิชาชีพด้าน IT | P | 1 ระบบ | ตามมาตรฐานข้อกำหนด | 3 เดือน | 500000 | [14 empty] | ฝ่ายเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อกสาร | เงินเหลือจ่ายจากงบลงทุน
| (ระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ Cisco Certified | A
Network Associate)
งบรายจ่ายอื่น (ยุทธศาสตร์)
โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัยฯ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พัฒนาบุคลากร
- ศึกษาต่อ
- ดูงาน/ฝึกอบรม
โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
| (โครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการกำหนดค่าเป้าหมาย | P | 59 คน | 75% | 4 เดือน | 295000 | [14 empty] | ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ | งบพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัย
| และตัวชี้วัดเฉพาะของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ) | A | 51 คน | >80% | 4 เดือน | 260040
วิทยบริการอิเล็กทรอนิกส์ (E - library)
พัฒนาบุคลากร
- ศึกษาต่อ
- ดูงาน/ฝึกอบรม
ชุดอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ
1 | พัฒนาระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ | P | 1 ระบบ | ตามมาตรฐานข้อกำหนด | 4 เดือน | 1200000 | [14 empty] | ฝ่ายวิทยบริการและนวัตกรรมการศึกษา
|  | A | 1 ระบบ | ตามมาตรฐานข้อกำหนด | 4 เดือน | 1198400
โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
พัฒนาบุคลากร
| - ศึกษาต่อ (ทุนเดิม) | P | 7 ทุน |  | 1 ปี | 1643300 | [14 empty] | มหาวิทยาลัย
|  | A | 7 ทุน |  | 1 ปี | 1443300
| - ศึกษาต่อ (ทุน.ใหม่) | P | 1 ทุน |  | 1 ปี | 200000
A
| - ดูงาน/ฝึกอบรม | P | 80 คน | 75% | 12 เดือน | 1567690 | [14 empty] | ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ | ยังไม่จบโครงการ
|  | A | 627 คน | >80% | 11 เดือน | 779232.81
ชุดอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ
1 | โครงการพัฒนาระบบเพิ่มความเร็วการใช้งาน | P | 1 ระบบ | ตามมาตรฐานข้อกำหนด | 5 เดือน | 2000000 | [14 empty] | ฝ่ายวิทยบริการและนวัตกรรมการศึกษา
| อินเทอร์เน็ตเครือข่ายสาขาย่อย | A | 1 ระบบ | ตามมาตรฐานข้อกำหนด | 5 เดือน | 1994600
2 | โครงการพัฒนาระบบเก็ตเวย์ของเครือข่ายหลัก | P | 1 ระบบ | ตามมาตรฐานข้อกำหนด | 5 เดือน | 2800000 | [14 empty] | ฝ่ายวิทยบริการและนวัตกรรมการศึกษา
|  | A | 1 ระบบ | ตามมาตรฐานข้อกำหนด | 5 เดือน | 2785000
3 | โครงการพัฒนาระบบป้องกันไวรัสสำหรับ | P | 1000 License | ตามมาตรฐานข้อกำหนด | 5 เดือน | 1620000 | [14 empty] | ฝ่ายวิทยบริการและนวัตกรรมการศึกษา
| เครื่องลูกข่ายแบบเรียลไทม์ | A | 1000 License | ตามมาตรฐานข้อกำหนด | 5 เดือน | 1583600
4 | โครงการพัฒนาระบบคลังความรู้ | P | 1 ระบบ | ตามมาตรฐานข้อกำหนด | 5 เดือน | 2700000 | [14 empty] | ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
|  | A | 1 ระบบ | ตามมาตรฐานข้อกำหนด | 5 เดือน | 2694900
5 | ระบบสำรองไฟฟ้ากรณีฉุกเฉินในห้อง Data Center | P | 1 ระบบ | ตามมาตรฐานข้อกำหนด | 5 เดือน | 1998000 | [14 empty] | ฝ่ายเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อกสาร | เงินเหลือจ่ายยุทธศาสตร์
A
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1 | ปรับปรุงห้องสมุดกลาง ชั้น 2 | P | 1 ระบบ | ตามมาตรฐานข้อกำหนด | 12 เดือน | 13000000 | [14 empty] | ฝ่ายเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อกสาร
A
งบเงินอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น(ปกติ)
ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
1 | โครงการค่าลิขสิทธิ์ซอฟแวร์และระบบปฏิบัติการของอุปกรณ์ | P | 1 ระบบ | ตามมาตรฐานข้อกำหนด | 5 เดือน | 3010000 | [14 empty] | ฝ่ายเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อกสาร
| เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัย | A | 1 ระบบ | ตามมาตรฐานข้อกำหนด | 5 เดือน | 2990000
2 | โครงการพัฒนาระบบบริการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง | P | 890 เครื่อง | ตามมาตรฐานข้อกำหนด | 12 เดือน | 15500000 | [14 empty] | ฝ่ายเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อกสาร
|  | A | 890 เครื่อง | ตามมาตรฐานข้อกำหนด | 12 เดือน
P=แผนปฏิบัติงาน A = ผลการปฏิบัติงาน
หมายเหตุ ตัวชี้วัดเชิงต้นทุนให้คำนวณเฉพาะ งบดำเนินการ+งบงทุน+งบรายจ่ายอื่น ในแต่ละงบประมาณ
1. รวบรวมรายละเอียดครุภัณฑ์
2. ทำการ E-auction
3. นัดทำสัญญา
4. ตรวจรับครุภัณฑ์